## Scope
Item 编号 | Task 任务 | Description 任务说明
1 | Inventory & Asset Database 1.0_ICT-50-0502-LG_LTN_Security_Program__How To Guide For Inventory and Asset Database.docx | 资产管理：识别LTN中各类网络设备（路由器，交换机，主机，虚拟主机，PLC，打印机，廋客户端，控制面板，网关，等等），并将设备的具体参数（型号，版本，固件版本，网络地址，操作系统，安装软件，现场，工厂，所属域，设备描述，责任人，等等）录入到资产管理系统。根据需要更新数据。录入主要使用手动方式，可能有部分数据可以自动导入。
2 | Host Hardening# 1.0_ICT-50-0302-LG_LTN_Security_Program__How To Guide For Host Hardening.docx | 主机加固：对LTN中的所有主机和虚拟主机进行系统安全加固。包括：软件和服务限制使用，用户访问限制，开启防火墙并限制通过，BIOS安全更新，USB/CDROM端口限制，安全补丁更新，日志文件分析和建议，恶意监控软件安装和配置，DCS系统厂家额外的安全配置，等等。
3 | Network Hardening 1.0_ICT-50-0406-LG_LTN_Security_Program__How To Guide For Network Device Hardening.docx | 网络加固：对LTN中的所有网络设备进行网络安全加固。包括：Firmware固件版本审核（MD5 HASH），位置物理隔离，管理员账户加固，通信数据加密，ACLs设定，SNMPv3/v2配置，安全日志分析和建议，等等。
4 | User Account & Password Management# 1.0_ICT-50-0206-LG_LTN_Security_Program__How To Guide For User Account & Password Management.docx | 用户和密码管理：对LTN中的所有网络设备进行用户和密码管理。包括：禁止匿名访问，本地组设定，本地账户设定，域组设定，域账户设定，密码复杂规则设定，密码过期更换设定，最大登录时间，闲置登录自动退出，登录横幅警示，登录日志和记录，PLC/DCS访问限制，等等。
5 | Backup & Restore 1.0_ICT-50-0202-LG_LTN_Security_Program__How To Guide For Backup & Restore.docx | 备份和恢复：备份和恢复LTN主机数据和设备配置。包括：物理主机系统镜像，虚拟主机备份，EXSi管理器备份，交换机和路由器的配置，PLC和DCS的配置，控制系统项目文件和程序代码，备份和恢复日志，等等。必要时，需要执行数据恢复操作。
6 | Security Testing & Monitoring 1.0_ICT-50-0507-LG_LTN_Security_Program__How To Guide For LTN Security Testing.docx | 安全测试和监控：对LTN的网络或设备进行安全测试和监控。包括：安全日志回顾，网络扫描，主机漏洞扫描，渗透测试，等等。
7 | Active Directory LTN Active Directory Design & Concept Document.docx | AD服务：在中心建立1对DC服务器，与国外核心服务器对接，建立安全组策略，建立用户组，工厂现场各主机与中心对接。
8 | Virtual Machine Management 1.0_ICT-50-0312-LG_LTN_Security_Program__How To Guide For VMware Virtualisation Security 22082018 v2.docx | VM安全：ESXi Host安全配置，ESXi Shell加固，vCenter服务器和vSphere安全加固，VM虚拟机安全加固。
9 | Intrusion prevention System 1.0_ICT-50-0405-LG_LTN_Security_Program__How To Guide For Intrusion Prevention Systems.docx | IPS系统：在需要IPS的现场安装配置IPS系统，定期查看和分析IPS报告。
10 | Quarantine & Secure File Transfer Server 1.0_ICT_50-0212-LG_LTN_Security_Program__How To Guide For Cerberus FTP Enterprise.docx | 文件和隔离服务器：在中心搭建FTP隔离服务器，用于CN和LTN间接传送文件用。
11 | Antivirus 1.0_ICT-50-0304-LG_LTN_Security_Program__How To Guide For Antivirus Management.docx | 防病毒：防病毒服务器的安装和配置（McAfee EPO），主机上防病毒软件的安装和配置（包括虚拟机），定期更新病毒库。
12 | Whitelisting 1.0_ICT-50-0303-LG_LTN_Security_Program__How To Guide For Whitelisting.docx | 白名单：应用MC epo中心式配置和下发白名单到所有支持的LTN网络设备。
13 | Patch Management 1.0_ICT-50-0306-LG_LTN_Security_Program__How To Guide For ICS Patch Management.docx | 补丁管理：搭建WSUS服务器，连接微软中心服务器，根据不同控制系统审核和下载相应的补丁，配置LTN中的所有Windows操作系统对接WSUS服务器，推送经审核的合适的补丁到相应的设备。
14 | Others: LMPC LZAV NTP | 其他：LMPC系统和LZAV系统的加固，NTP服务器和系统的实施。
15 | Others: | 5个物理服务器和10个虚拟服务器，12个交换机